АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2024	 г. Норильск	        № 129

О ликвидации муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Расчетно-кассовый центр»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Уставом городского округа город Норильск Красноярского края, Положением о порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 26.03.2013 № 9/4-169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Расчетно-кассовый центр» (сокращенное наименование – МУП «РКЦ», ОГРН 1142457001862, ИНН 2457077976), расположенное по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 39 (далее – МУП «РКЦ») в срок до 30.09.2024.

2. Назначить ликвидационную комиссию МУП «РКЦ» и утвердить ее состав (прилагается).

3. Председателю ликвидационной комиссии МУП «РКЦ» в течение трех рабочих дней после даты издания настоящего постановления представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю заявление (уведомление) о ликвидации МУП «РКЦ» по форме № Р15016 (с приложением настоящего постановления).

4. Ликвидационной комиссии МУП «РКЦ»:

4.1. опубликовать в средствах массовой информации - журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации МУП «РКЦ», о порядке и сроках заявления требований кредиторами (не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации);

4.2. обеспечить размещение в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторов на основании подпункта «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в порядке и сроки, установленные законодательством;

4.3. в течение трех рабочих дней после даты издания настоящего постановления уведомить Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Норильска» о предстоящем увольнении работников МУП «РКЦ» в связи с ликвидацией;

4.4. уведомить работников МУП «РКЦ» персонально и под роспись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «РКЦ» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией, в отношении работников МУП «РКЦ» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

4.5. установить кредиторов, а также уведомить их в письменной форме о ликвидации МУП «РКЦ», принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

4.6. после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого МУП «РКЦ», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией МУП «РКЦ», и представить его на утверждение Главе города Норильска;

4.7. после утверждения Главой города Норильска промежуточного ликвидационного баланса (не ранее срока, установленного для предъявления требований кредиторами), представить заявление (уведомление) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме № Р15016;

4.8. выплатить денежные суммы кредиторам ликвидируемого МУП «РКЦ» в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;

4.9. после полного завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Главе города Норильска;

4.10. после утверждения Главой города Норильска ликвидационного баланса, представить заявление (уведомление) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю о завершении ликвидации юридического лица по форме № Р15016;

4.11. подготовить и передать на хранение в архив МКУ «Норильский городской архив» документы по личному составу МУП «РКЦ», а также перечень документов, предусмотренный пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

4.12. представить в Управление имущества Администрации города Норильска выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности МУП «РКЦ»;

4.13. осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации иные мероприятия по ликвидации МУП «РКЦ».

5. Утвердить План мероприятий по ликвидации МУП «РКЦ» (прилагается).

6. Управлению по персоналу Администрации города Норильска:

- незамедлительно со дня издания настоящего постановления, ознакомить под роспись с настоящим постановлением директора МУП «РКЦ», а в случае его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, служебная командировка и др.) - в срок не позднее 1 рабочего дня со дня его выхода на работу;

- уведомить директора МУП «РКЦ» персонально и под роспись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «РКЦ», и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП «РКЦ», в отношении директора МУП «РКЦ» с соблюдением трудовых и социальных гарантий.

7. Управлению имущества Администрации города Норильска после получения информации о прекращении деятельности МУП «РКЦ» обеспечить внесение соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

8. Установить, что в случае, если ликвидационной комиссией МУП «РКЦ» установлена недостаточность имущества МУП «РКЦ» для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация МУП «РКЦ» осуществляется в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Норильска                                                  			 Д.В. Карасев

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

города Норильска

от 22.03.2024 № 129

СОСТАВ

ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУП «РКЦ»

| Ларина Наталья Алексеевна | - | директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Расчетно-кассовый центр», председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Незнамова Светлана Сергеевна | - | главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Расчетно-кассовый центр» |
| Базгутдинова Инга Анатольевна | - | начальник отдела по работе с персоналом муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Расчетно-кассовый центр» |
| Белосливцева Олеся Борисовна | - | начальник юридического отдела муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Расчетно-кассовый центр» |

| Королева Юлия Сергеевна | - | начальник отдела распоряжения муниципальной собственностью Управления имущества Администрации города Норильска |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

города Норильска

от 22.03.2024 № 129

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ МУП «РКЦ»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявления (уведомления) о ликвидации МУП «РКЦ» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю по форме № Р15016 | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации МУП «РКЦ» | Ликвидационная комиссия | Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Федеральный закон № 129-ФЗ), ч. 1 ст. 62 Гражданского кодекса РФ, Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ |
| 2 | Получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с записью о начале процедуры ликвидации МУП «РКЦ» | В течение 5 дней со дня получения запроса Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю | Ликвидационная комиссия | Пункт 3 статьи 6 Федерального закона № 129-ФЗ, пункт 14 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденного Приказом ФНС России от 19.12.2019 № ММВ-7-14/640@ |
| 3 | Публикация в средствах массовой информации - журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации МУП «РКЦ», о порядке и сроках заявления требований кредиторами (не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации) | После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации, дважды с периодичностью один раз в месяц | Ликвидационная комиссия | Федеральный закон № 129-ФЗ, пункт 1 статьи 63 Гражданского кодекса РФ, Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» |
| 4 | Обеспечение размещения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (https://fedresurs.ru/) уведомления о ликвидации юридического лица с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии, описании порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторов | В сроки, установленные законодательством | Ликвидационная комиссия | Подпункт «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона № 129-ФЗ, пункт 3.1 Приказа Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 |
| 5 | Направление в КГКУ «Центр занятости населения города Норильска» уведомления о предстоящем увольнении работников МУП «РКЦ» в связи с ликвидацией | В течение 3 рабочих дней после даты издания постановления Администрации города Норильска «О ликвидации муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск МУП «РКЦ»» | Ликвидационная комиссия | Федеральный закон № 129-ФЗ |
| 6 | Уведомление работников МУП «РКЦ» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «РКЦ» (персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения) | Не менее чем за два месяца до даты увольнения | Ликвидационная комиссия | Часть 2 статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации |
| 7 | Уведомление директора МУП «РКЦ» предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «РКЦ» (персонально, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения) | Не менее чем за два месяца до даты увольнения | Управление по персоналу Администрации города Норильска | Часть 2 статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации |
| 8 | Направление письменных уведомлений известным кредиторам о начале процедуры ликвидации МУП «РКЦ» | В течение 5 рабочих дней с даты направления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю заявления (уведомления) о принятии решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия | Федеральный закон № 129-ФЗ |
| 9 | Установление кредиторов, а также уведомление их в письменной форме о ликвидации МУП «РКЦ», принятие мер к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности | 01.04.2024-01.06.2024 | Ликвидационная комиссия | Федеральный закон № 129-ФЗ, пункт 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУП «РКЦ» | до 20.06.2024 | Ликвидационная комиссия | Статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; пункты 1.2 - 1.3, раздела 2 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 июня 1995 № 49 |
| 11 | Составление промежуточного ликвидационного баланса МУП «РКЦ», который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого МУП «РКЦ», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией МУП «РКЦ», утверждаемого Главой города Норильска | После окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия | Пункт 3 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ, статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 12 | Направление заявления (уведомления) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме № Р15016 | В течение 3 рабочих дней после утверждения Главой города Норильска промежуточного ликвидационного баланса МУП «РКЦ» (но не ранее срока, установленного пунктом 4 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ | Ликвидационная комиссия | Пункт 4 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ, статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ |
| 13 | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого МУП «РКЦ» в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом | Со дня его утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Пункт 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 14 | Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами, утверждается Главой города Норильска | После полного завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | Пункт 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 15 | Направление заявления (уведомления) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю о завершении ликвидации юридического лица по форме № Р15016 | В течение 3 рабочих дней после утверждения Главой города Норильска ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Статья 8, пункты 2, 6 статьи 22 Федерального закона № 129-ФЗ, пункт 9 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ |
| 16 | Передача на хранение в архив МКУ «Норильский городской архив» документов по личному составу МУП «РКЦ», а также документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» | В течение 7 рабочих дней со дня внесения записи о прекращении деятельности МУП «РКЦ» в Единый государственный реестр юридических лиц | Ликвидационная комиссия | Пункт 3 статьи 28 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пункт 225 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных Приказом Росархива от 31.07.2023 № 77 |
| 17 | Получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с записью о прекращении деятельности МУП «РКЦ» | В течение 5 дней со дня получения запроса Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю | Ликвидационная комиссия | Пункт 14 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденного Приказом ФНС России от 19.12.2019 № ММВ-7-14/640@ |
| 18 | Предоставление в Управление имущества Администрации города Норильска выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности МУП «РКЦ» | В течение 3 рабочих дней со дня получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности МУП «РКЦ» | Ликвидационная комиссия |  |