АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.02.2015	   г. Норильск   	              № 954

Об утверждении плана мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

В целях реализации мероприятий и урегулирования вопросов, возникающих в ходе исполнения положений ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

1. 	Утвердить план мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями (далее – План) (прилагается).

2.	Руководителям структурных подразделений Администрации города Норильска, муниципальных учреждений, ответственных за исполнение соответствующих мероприятий согласно Плану, утвержденному пунктом 1 настоящего распоряжения, обеспечить надлежащее исполнение указанных мероприятий в установленный Планом срок.

3.	Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации города Норильска                              А.П. Митленко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города Норильска

от 24.02.2015 №954

План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление анализа базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти на предмет включения муниципальных услуг и работ в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ | 01.04.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 2 | Разработка и утверждение проекта постановления Администрации города Норильска «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями» | 01.04.2015 | Управление экономики, планирования и экономического развития |
| 3 | Обсуждение исполнения пункта 1 настоящего плана на рабочей группе по вопросам реализации Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 15.04.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 4 | Разработка проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти | 15.05.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 5 | Разработка плана-графика по обсуждению проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | 15.05.2015 | Управление экономики, планирования и экономического развития |
| 6 | Обсуждение проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на рабочей группе по вопросам реализации Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Согласно утвержденному плану-графику | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 7 | Согласование проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, с заместителем Руководителя Администрации города Норильска по соответствующему направлению, с Управлением экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска, с Правовым управлением Администрации города Норильска | 01.06.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 8 | Формирование и согласование с Министерством финансов Российской Федерации реестровой записи, структуры уникального номера в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, доведенные Министерством финансов Российской Федерации или Министерством финансов Красноярского края | Финансовое управление, Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя |
| 9 | Представление на утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, правовыми актами Администрации города Норильска | В течение 30 дней после реализации п.8 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 10 | Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2014 №152н | В течение 10 дней после реализации п.9 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, Управление экономики, планирования и экономического развития |
| 11 | Внесение изменений в постановление Администрации города Норильска от 26.01.2011 №26 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» в части установления подходов по определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг | В течение 30 дней после доведения общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с п.4 ст.69.2 БК РФ | Финансовое управление, Управление экономики, планирования и экономического развития |
| 12 | Подготовка проекта распоряжения Администрации города Норильска «О признании утратившим силу распоряжения Администрации города Норильска от 16.04.2012 №1482 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений»» | Одновременно с реализацией п.11 настоящего плана | Управление экономики, планирования и экономического развития |
| 13 | Внесение изменений в отраслевые методики по расчету стоимости услуг на основании изменений, предусмотренных п. 11 настоящего плана | В течение 30 дней после реализации п.11 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 14 | Отработка вопросов с разработчиком программного комплекса «АЦК-Планирование» в части возможности учета всех нововведений, формирования и согласования бюджета муниципального образования город Норильск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в программном комплексе «АЦК – Планирование», в том числе: − заполнение справочников по ведомственным перечням муниципальных услуг и работ; − заполнение нормативных затрат по каждой муниципальной услуге и работе с возможностью применения поправочных коэффициентов; − возможность осуществления выгрузки по сводным формам, необходимым для дальнейшей работы, и др. | 01.06.2015 | Финансовое управление |
| 15 | Заполнение справочников по ведомственным перечням муниципальных услуг и работ в программном комплексе «АЦК – Планирование» | В течение 30 дней после реализации п.9 настоящего плана | Финансовое управление, Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, или муниципальные учреждения, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска |
| 16 | Подготовка и утверждение проектов распоряжений Администрации города Норильска, издаваемых Руководителем Администрации города Норильска (в случае отсутствия заместителя Руководителя Администрации города Норильска по соответствующему направлению деятельности), заместителей Руководителя Администрации города Норильска по соответствующему направлению деятельности, об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, вошедших в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающих в силу 01.01.2016, и признании утратившими силу распоряжений Администрации города Норильска, издаваемых Руководителем Администрации города Норильска (в случае отсутствия заместителя Руководителя Администрации города Норильска по соответствующему направлению деятельности), заместителей Руководителя Администрации города Норильска по соответствующему направлению деятельности, об утверждении действующих стандартов качества предоставления муниципальных услуг, с 01.01.2016 | В течение 30 дней после реализации п.9 настоящего плана | Структурные подразделения Администрации города Норильска, муниципальные учреждения, в компетенцию которых входит предоставление либо организация предоставления соответствующих муниципальных услуг |
| 17 | Подготовка проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, для осуществления экспертизы в части натуральных показателей и индикаторов качества предоставления муниципальных услуг в программном комплексе «АЦК-Планирование» и на бумажном носителе Анализ, экспертиза и согласование муниципальных услуг в натуральном выражении и индикаторов качества в соответствии со стандартами качества | В течение 30 дней после реализации п.9 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя Управление экономики, планирования и экономического развития |
| 18 | Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Экспертиза и согласование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | В течение 30 дней после реализации п.13 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя Управление экономики, планирования и экономического развития |
| 19 | Доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающими в силу с 01.01.2016 | 31.01.2016 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, Управление экономики, планирования и экономического развития (для муниципальных учреждений, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Норильска) |
| 20 | Разработка и утверждение постановления Администрации города Норильска «О признании утратившим силу постановления Администрации города Норильска от 13.10.2009 №447» с 01.01.2016. Анализ правовых актов Администрации города Норильска, содержащих ссылку на постановление Администрации города Норильска от 13.10.2009 №447, в части необходимости приведения их в соответствие с постановлением Администрации города Норильска «О признании утратившим силу постановления Администрации города Норильска от 13.10.2009 №447» с 01.01.2016 | 31.12.2015 | Управление экономики, планирования и экономического развития, Финансовое управление, Ответственные за разработку муниципальных программ |