## Прил 3
Приложение № 3
к постановлению Администрации города Норильска
от 09.04.2018 № 121
Приложение № 3
к подпрограмме
"Развитие объектов социальной сферы, капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и
жилищного фонда" на 2017-2020 годы
муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности", утвержденной постановлением Администрации
города Норильска от 08.12.2017 № 573
Перечень работ в рамках мероприятий подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы
№ п/п | Мероприятия программы | Един. измер. | Объем финансирования по годам
|  |  | Итого | I - этап | 2011 | 2012 | 2013 | I - этап | 2017 | 2018 | II - этап | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
1.1. | Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Норильск на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
1.1.1. | Модернизация и развитие объектов инженерной инфраструктуры | тыс.руб. | 515460 | 566730 | 188910 | 188910 | 188910 | 257760 | 128910 | 128850 | 257700 | 128850 | 128850
|  | пог.м. | 9452 | 9645 | 2469 | 3738 | 3438 | 4810 | 1961 | 2849 | 4642 | 2142 | 2500
| Итого по задаче 1 | тыс.руб. | 515460 | 566730 | 188910 | 188910 | 188910 | 257760 | 128910 | 128850 | 257700 | 128850 | 128850
Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск
2.1. | Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Норильск на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда
2.1.1. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда | тыс.руб. | 1843251.2 | 622573.276 | 185417.3837 | 222058.797 | 215097.0953 | 762288.6 | 320320 | 441968.6 | 1080962.6 | 441968.6 | 638994
|  | зданий | 284 | 72 | 19 | 13 | 40 | 111 | 41 | 70 | 173 | 70 | 103
2.1.2. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс.руб. | 0 | 294803.9 | 39405.4 | 118034.4 | 137364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | зданий | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Норильск на реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений и сносу аварийных жилых домов
2.2.1. | Снос выселенных аварийных и ветхих строений | тыс.руб. | 83560.3 | 181591.4 | 108720.2 | 36099.8 | 36771.4 | 20592.2 | 0 | 20592.2 | 62968.1 | 20592.2 | 42375.9
|  | зданий | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2
2.2.2. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | тыс.руб. | 434137.6 | 238367.4 | 83874 | 76259 | 78234.4 | 198099.2 | 80080 | 118019.2 | 236038.4 | 118019.2 | 118019.2
|  | квартир | 556 | 480 | 160 | 160 | 160 | 236 | 76 | 160 | 320 | 160 | 160
| Итого по задаче 2 | тыс.руб. | 2360949.1 | 1337335.976 | 417416.9837 | 452451.997 | 467466.9953 | 980980 | 400400 | 580580 | 1379969.1 | 580580 | 799389.1
| ИТОГО по задаче 1-2 | тыс.руб. | 2876409.1 | 1904065.976 | 606326.9837 | 641361.997 | 656376.9953 | 1238740 | 529310 | 709430 | 1637669.1 | 709430 | 928239.1