## приложение
П Р О Е К Т
Приложение № 1 к программе "Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск" на 2017 - 2025 годы, утвержденной Решением Норильского городского Совета депутатов от______2017 года №_____
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК
№ п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Технико-экономические параметры (вид назначение, мощность, пропускная способность, категория и др.) | Срок реализации (реконструкции, разработки ПСД) | Наименование программы, в которую включено мероприятие (инвестиционный проект) | ГРБС
Создание и развитие доступной социальной инфраструктуры, обеспечивающей комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании город Норильск
Модернизация сети учреждений дошкольного образования.
Мероприятия предусмотренные в программах
1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2019 | МП "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017-2019 годы | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2018 | МП "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017-2019 годы | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
3 | Реконструкция здания 2 корпуса МБОУ "СОШ № 41", город Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 150 мест | 2015-2019 | МП "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017-2019 годы | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Мероприятия планируемые к включению в программы
1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 4 | 270 мест | 2020-2025 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, в районе дома пр. Молодежный, д. 29 | 270 мест | 2024-2030 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Талнах, в районе 5 микрорайона | 270 мест | 2020-2025 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Развитие инфраструктуры системы общего образования посредством проектирования, строительства и реконструкции образовательных учреждений
Мероприятия предусмотренные в программах
1
2
3
Мероприятия планируемые к включению в программы
1 | Реконструкция двух корпусов МАОУ "Гимназия № 4", город Норильск, Центральный район, 1 корпус: ул. Пушкина, д.8, 2 корпус: ул. Пушкина, д.6А | 645 чел. | 2023-2028 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Строительство здания общеобразовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ростверки на пересечении улиц Мира и Ленинградской |  | 2025-2030 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Повышение уровня доступности и качества предоставления услуг дополнительного образования за счет реконструкции существующих учреждений и строительства новых
Мероприятия планируемые к включению в программы
1 | Реконструкция здания МБОУ ДО "Станция юных техников", город Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14а | 1290 чел. | 2022-2027 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Строительство картодрома | 2 000 м2, 150 чел. | 2024-2030 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Реконструкция здания МБОУ ДО "Центр внешкольной работы", город Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 | 2 961 чел. | 2020-2024 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
4 | Реконструкция здания для размещения образовательного учреждения дополнительного образования, город Норильск, район Центральный, ул. Озерная, д. 15 | 400 чел. | 2025-2030 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
3 | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Оганер" | 2 204 м2, посещаемость - 22,0 тыс. чел. | 2020-2027 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Проектирование, реконструкция и строительство объектов культуры муниципального образования город Норильск
Мероприятия планируемые к включению в программы
1 | Район Талнах, реконструкция культурно - досугового центра им. Вл. Высоцкого, р-н Талнах, ул. Строителей, д.17 | Реконструкция здания центра с переоборудованием зрительного зала (1 647,1 м2) | 2022-2024 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Реконструкция отдельно стоящего здания по ул. Кравца, 16 А | Реконструкция отдельно стоящего здания с переоснащением его под размещение творческих коллективов, технической и вспомогательной служб творческой базы, открытием кинозала. Размещение кинозала с цифровым оборудованием на 100 посадочных мест (1 647,1 м2) | 2020-2022 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
3 | Район Кайеркан. Реконструкция помещений по ул. Шахтерская, 16 под расположение самодеятельных коллективов Культурно - досугового центра "Юбилейный", филиалов библиотеки, музея, галереи. | Репетиционная база для 19 клубных объединений, 263 человека в возрасте от 8 до 50 лет. (3 419,7 м2) | 2021-2024 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Мероприятия планируемые к включению в программы
1
2
3
1 | Строительство концертного зала, с помещениями для организации выставочной деятельности | 1500 мест | 2026 - 2030 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
4 | Реконструкция МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", р-н Центральный, пр-т Ленинский, д. № 14 | Концертный зал со звуковым и светотехническим оборудованием, выставочный зал, помещение для библиотеки (2 888,4 м2) | 2021-2023 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения путем строительства новых и реконструкции существующих объектов социальной сферы муниципального образования город Норильск
Мероприятия предусмотренные в программах
1
2
3
Мероприятия планируемые к включению в программы
1 | Район Центральный, строительство здания МБУ РЦ «Виктория» | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с отделением дневного пребывания на 100 мест ( площадь 4 900 кв.м.) | 2022-2024 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Район Центральный, строительство здания Управления социальной политики Администрации города Норильска | Административное здание, с пропускной способностью более 1000 человек в неделю (площадь 2 700 кв.м.) | 2021-2023 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
3 | Район Центральный, реконструкция здания МБУ РЦ "Виктория" | Размещение помещений центра социальной помощи семье и детям, с пропускной способностью более 500 человек в неделю (2 190,6 м2) | 2024 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Обеспечение всех слоев населения физкультурно-спортивными сооружениями путем строительства новых и реконструкции существующих спортивных объектов муниципального образования город Норильск
Мероприятия предусмотренные в программах
1 | Район Талнах, реконструкция плавательного бассейна МБУ "СК "Талнах" | вид назначения - плавательный бассейн, мощность - ,единовременная пропускная способность - 80 человек. | 2016 | МП. "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2016-2018 годы | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Район Кайеркан, реконструкция плавательного бассейна МБУ "СК "Кайеркан" | вид назначения - плавательный бассейн, мощность - 208845, единовременная пропускная способность - 51 человек. | 2016 | МП. "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2016-2018 годы | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
1 | Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 | вид назначения - лыжная база, мощность - 139 542, единовременная пропускная способность - 110 человек. (520 м2) | 2016-2017 | МП "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 - 2019 годы" | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
Мероприятия планируемые к включению в программы
1 | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса, р-н Центральный | вид назначения - стадион, мощность - 39520, единовременная пропуская способность - 38 человек. | 2017-2020 |  | Внебюджетные источники (ПАО "ГМК "Норильский никель")
2 | Реконструкция катка "Умка" | вид назначения - другие спортивные сооружения, мощность - 175000, единовременная пропускная способность - 100 человек. | 2018-2019 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
исключаем, будет кап ремонт
3 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в жилом образовании Оганер | вид назначения - спортивный зал, единовременное посещение людей не более 35 человек | 2025-2026 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
2 | Строительство холодного склада МБУ "Стадион "Заполярник" | вид назначения - холодный склад, размер 10м*31м*5м | 2023 |  | Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")