Приложение №1

к распоряжению

Администрации города Норильска

от 04.06.2013 № 231-орг

План

мероприятий муниципального образования город Норильск в рамках перехода к программному бюджету

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение распоряжения Руководителя Администрации г.Норильска | до 06.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Распоряжение Руководителя Администрации г.Норильска |
| 2. | Внесение изменений в Решение Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 №5-94 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск» (далее – проект Решения) |  |  |  |
| 2.1 | Разработка, согласование и внесение проекта Решения на утверждение Норильским городским Советом депутатов | до 01.09.2013 | Финансовое управление Администрации г.Норильска | Проект решения Норильского городского Совета депутатов |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение постановлением Руководителя Администрации города Норильска Порядка формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |
| 3.1 | Разработка, согласование и утверждение проекта постановления Руководителя Администрации г.Норильска | до 01.09.2013 | Финансовой управление Администрации города Норильска/ Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Постановление Руководителя Администрации г.Норильска |
| 4. | Разработка, согласование и утверждение постановлением Руководителя Администрации города Норильска Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск (далее – проект постановления Руководителя Администрации г.Норильска) |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта постановления Руководителя Администрации г.Норильска | до 24.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/ Финансовой управление Администрации города Норильска | Проект постановления Руководителя Администрации г.Норильска |
| 4.2 | Направление предложений в проект постановления Руководителя Администрации г.Норильска | до 01.07.2013 | Члены рабочей группы | Предложения в адрес Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска |
| 4.3 | Согласование и утверждение проекта постановления Руководителя Администрации г.Норильска с должностными лицами Администрации города Норильска | до 11.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Постановление Руководителя Администрации г.Норильска |
| 4.4 | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск | до 24.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Проект распоряжения Руководителя Администрации г.Норильска |
| 4.5 | Подготовка предложений в проект распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск | до 01.07.2013 | Члены рабочей группы | Предложения в адрес Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска |
| 4.6 | Вынесение на рассмотрение бюджетной комиссии перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск на 2014 год и плановый период | до 11.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Протокол бюджетной комиссии |
| 4.7 | Утверждение перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск | до 15.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска | Распоряжение Администрации г.Норильска |
| 5. | Утверждение муниципальных программ муниципального образования город Норильск (далее – МП МО г.Норильск) |  |  |  |
| 5.1 | Разработка МП МО г.Норильск | до 20.08.2013 | Структурные подразделения Администрации г.Норильска | Проекты МП |
| 5.2 | Вынесение на рассмотрение бюджетной комиссии МП МО г.Норильск (по отдельному графику) | с 20.08.2013 | Структурные подразделения Администрации г.Норильска | Согласованные проекты МП |
| 5.3 | Согласование и утверждение МП МО г.Норильск | до 15.10.2013 | Структурные подразделения Администрации г.Норильска | Постановление Руководителя Администрации г.Норильска |
| 6. | Участие и организация семинаров в рамках перехода на программный бюджет |  |  |  |
| 6.1 | Участие в выездном семинаре | 30.06.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/ Финансовой управление Администрации города Норильска/ Структурные подразделения Администрации г.Норильска |  |
| 6.2 | Организация семинара для главных распорядителей бюджетных средств | 10.07.2013 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/ Финансовой управление Администрации города Норильска |  |
| 7. | Оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования город Норильск | постоянно | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации г.Норильска/ Финансовой управление Администрации города Норильска |  |