## Прил 1
Приложение № 4 к постановлению Администрации города Норильска от 28.05.2026 № 167
Приложение № 1 к подпрограмме 3 МП "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599
ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
И СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (БУРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СКВАЖИН, ПСД
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ)
№ п/п | Адрес объекта | Выполняемые работы | Серия дома | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во объектов | Сметная стоимость объекта, руб. | Стоимость работ на плановый период, тыс. руб.
2022-2028 гг. Всего Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации) | [6 empty] | 1893893.8
2022 год
1 | ул. Бауманская, д. 30 | СМР | 84 | 1980 | 1 | 119214.9 | 119214.9
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 77474.8
2 | ул. Космонавтов, д. 35 А | СМР | 84 | 1986 | 1 | 76493 | 76493
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 76493
3 | ул. Космонавтов, д. 41 | СМР | 84 | 1981 | 1 | 118610.5 | 118610.5
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 118610.5
4 | пр. Ленинский, д. 47 | ПСД | 1-447с | 1962 |  | 11026.6 | 11026.6
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 11026.6
5 | пр. Ленинский, д. 37 | ПСД | 1-447с | 1961 |  | 11136.7 | 11136.7
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 11136.7
6 | пр. Ленинский, д. 43 | ПСД | 1-447с | 1962 |  | 11031.8 | 11031.8
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 11031.8
7 | пр. Ленинский, д. 48 | ПСД | 1-447с | 1963 |  | 11192.7 | 11192.7
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 11192.7
| ИТОГО |  |  |  | 3 | 358706.2 | 358706.2
2023 год
8 | пр. Ленинский, д. 47 | СМР | 1-447с | 1962 | 1 | 81200.4 | 81200.4
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 39460.3
| ИТОГО |  |  |  | 1 | 81200.4 | 81200.4
2024 год
9 | ул. Б. Хмельницкого, д. 21 | СМР | сталинка | 1954 | 1 | 59053.4 | 59053.4
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 35650.2
10 | пр. Ленинский, д. 37 | СМР | 1-447с | 1961 | 1 | 102894.1 | 102894.1
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 61810.6
11 | пр. Ленинский, д. 43 | СМР | 1-447с | 1962 | 1 | 41493.4 | 41493.4
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 25282.9
12 | пр. Ленинский, д. 48 | СМР | 1-447с | 1963 | 1 | 23066.1 | 23066.1
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 13836.1
13 | ул. Бауманская, д. 34 | ПСД | 84 | 1981 |  | 8005 | 8005
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 8005
14 | ул. Космонавтов, д. 31 | ПСД | К-69 | 1981 |  | 8119 | 8119
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 8119
15 | пр. Ленинский,д.13 | ПСД (I этап) | сталинка | 1957 |  | 26578.4 | 22379.5
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 22379.5
16 | ул. Космонавтов, д. 37 | ПСД | 84 | 1980 |  | 6916.1 | 6916.1
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 6916.1
17 | ул. Бауманская, д. 32 | ПСД | 111-112 | 1995 |  | 5500 | 5500
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 5500
| ИТОГО |  |  |  | 4 | 281625.5 | 277426.6
2025 год
18 | ул. Надеждинская, 20 | СМР | 111-142 | 1976 | 1 | 123128.7 | 123128.7
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 27472.4
19 | ул. Космонавтов, 31 | СМР | К-69 | 1981 | 1 | 169119.7 | 169119.7
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 37733.9
20 | ул. Бауманская, 34 | СМР | 84 | 1981 | 1 | 135991.5 | 135991.5
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 30342.3
21 | ул. Космонавтов, 37 | инженерные изыскания | 84 | 1980 |  | 4267.7 | 4267.7
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 4267.7
22 | ул. Бауманская, 32 | инженерные изыскания | 111-112 | 1995 |  | 2981.4 | 2981.4
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 2981.4
| ИТОГО |  |  |  | 3 | 435489 | 435489
2026 год
23 | пр. Ленинский,д.13 | СМР | сталинка | 1957 | 1 | 128662.3 | 128662.3
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 21229.3
24 | пр. Ленинский,д.17 | СМР | сталинка | 1957 | 1 | 181060.4 | 181060.4
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 29875
25 | резерв <*> после определения 3-го объекта по выполнению строительно-монтажных работ, адресный перечень объектов по выполнению строительно-монтажных работ на 2026 год будет скорректирован | СМР |  |  | 1 | 44221.9 | 44221.9
| за счет средств местного бюджета | СМР | 1-447С | 1964 |  |  | 7296.5
| ИТОГО |  |  |  | 3 | 353944.6 | 353944.6
2027 год
26 | 3 объекта | СМР |  |  | 3 | 370535.8 | 370535.8
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 66696.5
| ИТОГО |  |  |  | 3 | 370535.8 | 370535.8
2028 год
27 | 2 объекта | СМР |  |  | 2 | 370535.8 | 370535.8
| за счет средств местного бюджета | [5 empty] | 66696.5
| ИТОГО |  |  |  | 2 | 370535.8 | 370535.8