## Прил 4 раздел 1
Приложение № 5
к постановлению Администрации города Норильска
от "23" 11.2018 №448
1. Модернизация и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры
№ | Наименование объекта | Объем работ, всего, м.п.: | в том числе: |  |  |  |  | Срок реализации мероприятий | Всего инвестиций | в том числе по видам услуг, тыс.руб.
|  |  | коллектор | Инженерные коммуникации, всего: | теплоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |  |  | теплоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение и очистка сточных вод
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО модернизация и развитие объектов инженерной инфраструктуры 2017-2020: | 10190 | 272 | 9918 | 5903 | 2801 | 1214 |  | 465350 | 283141 | 105289 | 76920
| ВСЕГО I - этап 2017-2018: | 5368 | 139 | 5229 | 3404 | 1451 | 374 |  | 207650 | 142398 | 49412 | 15840
| ВСЕГО I - этап 2011-2013: | 9645 | 1311 | 8334 | 4964 | 2482 | 888 |  | 566730 | 286621 | 133072 | 147037
2011 год
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской 336 м.п. (вынос временных сетей ТВС и сетей 6 кВт, эемляные работы, демонтаж коллекторных болков и трубопроводов, очистка днища коллектора, устройство МДК, частичный монтаж коллекторных блоков нижнего яруса (154 шт.), демонтаж опор наружного освещения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 год-2013 год | 79200 | 43194 | 17015 | 18991
2 | Магистральный коллектор по ул. Пушкина от ул. Б.Хмельницкого до пл. Гвардейской, 2 - 90 м.п.(вынос временных сетей ТВС и сетей 6 кВт, эемляные работы, разборка моналитного ж/бетонного коллектора и трубопроводов ТВС, очистка днища коллектора, устройство МДК, монтаж коллекторных блоков нижнего яруса, замена трубопровода К) | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2011 год-2012 год | 30910 | 15752 | 6472 | 8686
3 | Магистральный коллектор по ул.50 лет Октября от ул. Комсомольской до пр. Ленинский - 200м.п. | 600 | 0 | 600 | 400 | 200 | 0 | 2011 год | 15496 | 9782 | 5714 | 0
4 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Севастопольской от ул. Кирова до ул.Б.Хмельницкого-304м.п. | 912 | 0 | 912 | 608 | 304 | 0 | 2011 год | 22554 | 14854 | 7700 | 0
5 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Строительной от КП-12 до ж/д 8 района Кайеркан - 180 м.п. | 666 | 0 | 666 | 444 | 222 | 0 | 2011 год | 20136 | 14504 | 5632 | 0
6 | Магистральный коллектор одноярусный двухрядный по ул. Павлова от ул. Кирова до загородного коллектора (участок загородного коллектора ниже улицы Лауреатов - 96 м.п.) | 201 | 96 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2011 год-2013 год | 20614 | 0 | 0 | 20614
| Всего по программе 2011 года | 2469 | 96 | 2373 | 1452 | 726 | 195 |  | 188910 | 98086 | 42533 | 48291
2012 год
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской - 336 м.п.(монтаж коллекторных блоков верхнего и нижнего ярусов, монтаж трубопроводов ТВС, изоляционные работы, перенос сетей 6 кВт на постоянную схему, монтаж опор освещения и праздничной иллюминации, обратная засыпка) | 1344 | 336 | 1008 | 672 | 336 | 0 | 2011 год-2013 год | 83341 | 44471 | 18368 | 20502
2 | Магистральный коллектор по ул. Пушкина от ул. Б.Хмельницкого до пл. Гвардейской, 2 - 90 м.п. (монтаж коллекторных блоков верхнего яруса, монтаж трубопроводов ТВС, изоляционные работы, перенос сетей 6 кВт на постоянную схему, монтаж опор освещения и праздничной иллюминации, обратная засыпка и благоустройство) | 360 | 90 | 270 | 180 | 90 | 0 | 2011 год-2012 год | 26769 | 13641 | 5606 | 7522
3 | Магистральный двухъярусный коллектор по пр. Ленинский от ул. Ленинградской до ул. Дзержинского - 292 м.п. | 876 | 0 | 876 | 584 | 292 | 0 | 2012 год | 32881 | 21790 | 11091 | 0
4 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул.Московской от пр.Ленинский до ул.Мира - 185 м.п. | 555 | 0 | 555 | 370 | 185 | 0 | 2012 год | 16727 | 10549 | 6178 | 0
5 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул.Игарской от ТК 4.6 до ж/д № 28 района Талнах - 147 м.п. | 441 | 0 | 441 | 294 | 147 | 0 | 2012 год | 12506 | 9072 | 3434 | 0
6 | Магистральный двухрядный одноярусный коллектор по ул. Павлова от ул. Кирова до загородного коллектора (перход на улицу Павлова - 81 м.п.) | 162 | 81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2011 год-2013 год | 16686 | 0 | 0 | 16686
| Всего по программе 2012 года | 3738 | 507 | 3231 | 2100 | 1050 | 81 |  | 188910 | 99523 | 44677 | 44710
2013 год
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской - 96 м.п.(работы по благоустройству на учатсках 2011-2012г.г., реконструкция коллекторов под проезжей частью перекрестков Ленинградская-Талнахская, Орджоникидзе-Талнахская) | 384 | 96 | 288 | 192 | 96 | 0 | 2011 год-2013 год | 25874 | 14401 | 11473 | 0
2 | Самотечная канализация по ул. Ветеранов до КНС "Анисимова" (бесканальная прокладка в грунте, открыто на опорах) | 1068 | 534 | 534 | 0 | 0 | 534 | 2013 год-2014 год | 20000 | 0 | 0 | 20000
3 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (вынос временных сетей ТВС и сетей 6 кВт, эемляные работы, демонтаж коллекторных болков и трубопроводов, очистка днища коллектора, устройство МДК, демонтаж опор наружного освещения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 год-2015 год | 64236 | 32735 | 13451 | 18050
4 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахской от ул. Анисимова до ул. Талнахской - 410 м.п. | 1230 | 0 | 1230 | 820 | 410 | 0 | 2013 год | 42201 | 28134 | 14067 | 0
5 | Магистральный коллектор по ул. Надеждинская, район Кайеркан от КП 8 до КП 7 - 200 м.п. | 600 | 0 | 600 | 400 | 200 | 0 | 2013 год | 20613 | 13742 | 6871 | 0
6 | Магистральный двухрядный одноярусный коллектор по ул. Павлова от ул. Кирова до загородного коллектора ( от перехода по улице Павлова до улицы Талнахской - 78 м.п.) | 156 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2011 год-2013 год | 15986 | 0 | 0 | 15986
| Всего по программе 2013 года | 3438 | 708 | 2730 | 1412 | 706 | 612 |  | 188910 | 89012 | 45862 | 54036
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:
2016 год
| Всего по программе 2016 года | 2938 | 42 | 2896 | 2322 | 477 | 97 |  | 128910 | 87012 | 23706 | 18192
1 | Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II-ой этап) | 432 | 42 | 390 | 196 | 97 | 97 | 2016-2018 | 50110 | 21712 | 10206 | 18192
2 | Коллектор по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина) | 1140 | 0 | 1140 | 760 | 380 | 0 | 2016 | 50770 | 37270 | 13500 | 0
3 | Трубопроводы камеры переключения 5-й северный ввод | 580 | 0 | 580 | 580 |  | 0 | 2016 | 26026 | 26026 | 0 | 0
4 | Коллектор магистральный ж/о Оганер, от т.26 до СК-1-1 | 786 | 0 | 786 | 786 |  |  | 2016 | 2004 | 2004 | 0 | 0
2017 год
| Всего по программе 2017 года | 1961 | 0 | 1961 | 1424 | 537 | 0 |  | 78800 | 56131 | 22669 | 0
2 | Коллектор ул. Нансена - Гормолокозавод | 833 | 0 | 833 | 671 | 162 | 0 | 2017 | 27548 | 22519 | 5029 | 0
3 | Магистральные сети - г.Норильск, ул. Талнахская, Водовод по ул. Талнахской | 1128 | 0 | 1128 | 753 | 375 | 0 | 2017 | 51252 | 33612 | 17640 | 0
2018 год
| Всего по программе 2018 года | 3407 | 139 | 3268 | 1980 | 914 | 374 |  | 128850 | 86267 | 26743 | 15840
1 | Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) | 347 |  | 347 | 219 | 128 |  | 2018 | 11572 | 8030 | 3542 | 0
2 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 2018 | 13696 | 0 | 0 | 13696
3 | Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н.Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | 288 | 96 | 192 | 96 | 48 | 48 | 2018 | 11574 | 7374 | 3403 | 797
4 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) на участке от ТК 3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская | 382 | 0 | 382 | 255 | 127 | 0 | 2018 | 13208 | 10210 | 2998 | 0
5 | Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный г.Норильск (РВС от пр.Молодежный до пр.Солнечный) | 1000 | 0 | 1000 | 656 | 344 | 0 | 2018 | 34632 | 26545 | 8087 | 0
6 | Водопровод по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская). Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Лауреатов). Коллектор 2-х ярусный по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская) | 615 | 0 | 615 | 410 | 205 | 0 | 2018 | 23221 | 15564 | 7657 | 0
7 | Трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, ж/б лоток, расположенные по адресу: Красноярский край, город Норильск, райщн Центральный, ул. Нансена, 86А (уч-к между ж/д 86 по ул.Нансена и зданием МБОУ "СОШ №13, корпус 2") | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 2018 | 3424 | 3424 | 0 | 0
8 | Коллектор г.норильск, ул.Талнахская, д.45 | 375 | 43 | 332 | 208 | 62 | 62 | 2018 | 17523 | 15120 | 1056 | 1347
2019 год
| Всего по программе 2019 года | 2322 | 83 | 2239 | 999 | 500 | 740 |  | 128850 | 55043 | 23757 | 50050
1 | Канализация пр.Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный) | 448 | 48 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2019 | 33841 | 0 | 0 | 33841
2 | Коллектор по ул.Набережной Урванцева (г.Норильск, ул.Набережная Урванцева) | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 2019 | 16209 | 0 | 0 | 16209
3 | магистральные сети ул. Ветеранов, Коллектор по ул.Ветеранов | 630 | 0 | 630 | 420 | 210 | 0 | 2019 | 27570 | 20890 | 6680 | 0
4 | Теплосеть ул.Богдана Хмельницкого(г.Норильск,ул.50 лет Октября-ул.Пушкина), Водопровод по ул.Богдана Хмельницкого(г.Норильск,ул.50 лет Октября-ул.Пушкина) | 764 | 0 | 764 | 509 | 255 | 0 | 2019 | 29162 | 19441 | 9721 | 0
5 | Трубопроводные камеры переключения 3-ий северный ввод (г.Норильск, ул.Ленинградская - ул.Лауреатов) | 140 | 35 | 105 | 70 | 35 | 0 | 2019 | 22068 | 14712 | 7356 | 0
2020 год
| Всего по программе 2020 года | 2500 | 50 | 2450 | 1500 | 850 | 100 |  | 128850 | 85700 | 32120 | 11030