## Лист1
Утвержден
постановлением
Администрации города Норильска
от15.10.2014 № 578
План мероприятий по реорганизации МУП ТПО "ТоргСервис" путем выделения из него МУП "МОК"
№ п./п. | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные
1 | Подготовка и направление МУП ТПО "ТоргСервис" в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации (по форме № Р12003) | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МУП ТПО "ТоргСервис"
2 | Размещение МУП ТПО "ТоргСервис" в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации МУП ТПО "ТоргСервис" | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Директор МУП ТПО "ТоргСервис"
3 | Направление работникам МУП ТПО "ТоргСервис" в письменной форме уведомлений о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора в связи с реорганизацией | Не позднее чем за два месяца до завершения реорганизации | Директор МУП ТПО "ТоргСервис"
4 | Письменное уведомление МУП ТПО "ТоргСервис" кредиторов о начале реорганизации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю | Директор МУП ТПО "ТоргСервис"
5 | Предоставление МУП ТПО "ТоргСервис" в Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска и в Управление по персоналу Администрации города Норильска проекта штатного расписания МУП "МОК", вводимого в действие с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о МУП "МОК" | В течение 30 дней поле опубликования в "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП ТПО "ТоргСервис"
6 | Подготовка и утверждение разделительного баланса, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников МУП ТПО "ТоргСервис", включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением права и обязанностей МУП ТПО "ТоргСервис", которые могут произойти после даты, на которую составлен разделительный баланс | По истечении 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП ТПО "ТоргСервис" Начальник Управления имущества
7 | Подготовка и утверждение Устава МУП "МОК", изменений в Устав МУП ТПО "ТоргСервис" в установленном порядке | По истечении 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Начальник Управления имущества, директор МУП ТПО "ТоргСервис"
8 | Государственная регистрация изменений в Устав МУП ТПО "ТоргСервис" и Устава МУП "МОК" в Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю | В порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ | Директор МУП "МОК" Директор МУП ТПО "ТоргСервис"