## Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности»,

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 12.12.2018 г. № 491

### 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

НА 2017 - 2020 ГОДЫ <*>

<*> Название подпрограммы соответствует названию краевой программы.

| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы МП | создание условий для приведения жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск |
| Задачи подпрограммы МП | - обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования город Норильск; - сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы МП | Сроки реализации: 2017 - 2020 годы; I этап - 2017 - 2018 годы; II этап - 2019 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников – 2 876 937,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 2 558 590,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 450 000,0 тыс. руб.; 2018 год – 630 000,0 тыс. руб.; 2019 год – 630 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 848 590,5 тыс. руб.; местного бюджета – 3 146,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 510,0 тыс. руб.; 2018 год –1 158,1 тыс. руб.; 2019 год - 630,0 тыс. руб.; 2020 год - 848,6 тыс. руб.; внебюджетных источников – 315 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 78800,0 тыс. руб.; 2018 год - 78800,0 тыс. руб.; 2019 год - 78800,0 тыс. руб.; 2020 год - 78800,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | На конец первого этапа реализации (2018 год): - доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 12,0%; - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,2%; - доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 50,0 %; - доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений - 0,5%; - доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,8%. На конец второго этапа реализации (2020 год): - доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 9,0%; - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,0%; - доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 32,0%; - доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений – 0,2%; - доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,3% |

### 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Норильск - развитый индустриальный городской округ Красноярского края, на территории которого функционируют следующие отрасли экономики: горнодобывающая, цветная металлургия, энергетическая, газовая и пищевая промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и другие. Муниципальное образование город Норильск на сегодняшний день признано моногородом, градообразующим предприятием является Заполярный филиал ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее - Заполярный филиал).

Являясь моногородом, Норильск представляет собой сложную структуру, в        которой городской округ и Заполярный филиал - неразрывны.

Заполярный филиал в полной мере можно отнести к группе финансово-благополучных градообразующих предприятий. В то же время для функционирования самого муниципального образования город Норильск сложившаяся ситуация не является идеальной с точки зрения возможностей органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск влиять на социально-экономическое развитие территории. Имея возможность полноценного контроля и регулирования собственной хозяйственной деятельности, транспортных потоков, связывающих муниципальное образование город Норильск с удаленными более крупными населенными пунктами, Заполярный филиал оказывает существенное влияние на решение многих вопросов, касающихся жизни территории.

Город Норильск построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов и ослаблению силы ветра в дворовых территориях. Территория муниципального образования город Норильск объединяет: Центральный район, районы Кайеркан, Талнах и поселок Снежногорск.

Массовая застройка муниципального образования город Норильск проводилась в период 1940 - 1950 годов и в период 1960 - 1990 годов. Период 1940 - 1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской» планировки с лепными архитектурными элементами на фасадах. Последний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения строительства в 2002 году. В 2012 году построены и     сданы в   эксплуатацию               3 малоэтажных дома, построенных на ростверках ранее снесенных многоквартирных домов. В 2015 году введено в эксплуатацию еще одно строение.

Обеспечение муниципального образования город Норильск коммунальными услугами осуществляется из централизованных генерирующих источников транспортировкой по магистральным сетям и распределительным сетям до потребителей. Техническое состояние магистральных коллекторов играет важную роль в качественных характеристиках предоставляемых коммунальных услуг и является гарантией бесперебойного их обеспечения.

Общая протяженность магистральных коллекторов в Центральном районе, районах Талнах и Кайеркан составляет 60100 м. Общая протяженность трубопроводов тепловодоснабжения и канализации в магистральных коллекторах составляет:

- сети теплоснабжения - 120,2 км;

- сети водоснабжения - 58,7 км;

- сети канализации - 57 км.

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в основном двухъярусное, за исключением коллекторов 1 - 3 микрорайонов района Талнах, которые выполнены непроходными. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения (далее - ТВС) и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубы канализации, а также силовые кабели и кабели связи.

Более 20,3 км (30% от общей протяженности) магистральных коллекторов со степенью износа 100% имеют ветхое или аварийное состояние, т.к. наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым швам, нарушение связей сварных соединений, локальные обрушения, большая часть камер переключения имеют трещины и разрушения бетона. Нижние ярусы коллекторов обводнены и заилены. Уровень заиливания доходит до 1 м, уровень обводнения - до полного заполнения нижнего яруса коллектора. Обрушены кабельные конструкции, в результате чего силовые и слаботочные кабели лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Отсутствие тепловой изоляции на магистральных трубопроводах вызывает потери тепла. Техногенное подтопление и засоление грунтов приводит к повсеместному в регионе росту глубин сезонно-талого слоя, к повышению притока тепла в мерзлую толщу за счет увеличения теплопроводности грунтов, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению структуры грунтов, уменьшению их плотности, снижению прочности, подъему уровня грунтовых вод.

В связи с эксплуатацией в условиях повышенной влажности, кабельные конструкции в нижнем ярусе коллекторов на большом протяжении корродированы, потеряли свою несущую способность и обрушены, в результате чего кабельная продукция лежит на дне коллектора в воде и мусоре. В результате длительного нахождения в воде защитная броня корродирована, защитные оболочки потеряли свои изоляционные свойства, что является грубым нарушением требований норм и правил электробезопасности и создает угрозу жизни обслуживающему персоналу.

Обводненность и заиливание нижнего яруса всех коллекторов происходит еще и из-за отсутствия ливневой канализации и попадания большого количества бытового мусора, шлака и песка через вентиляционные люки, плиты перекрытия, поврежденные блоки.

Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы за счет тарифной составляющей и инвестиций бюджета муниципального образования город Норильск в среднем в объеме 150 - 200 млн руб. обеспечивают безаварийное энергоснабжение муниципального образования город Норильск. Из общего объема ремонтно-восстановительных работ 90% средств используется на восстановление работоспособности инженерных сетей, оставшаяся часть - на восстановление строительной части магистральных коллекторов, что не обеспечивает потребность.

Муниципальное образование город Норильск представляет собой очаг концентрированного техногенного воздействия на природную среду. Наряду с механическими воздействиями важнейшим фактором являются также различные тепловые влияния, которые реализуются через температурное поле.

Практически отсутствие нового строительства и необходимых инвестиций на выполнение работ по модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры приводит к повышению износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса.

Нарушения в эксплуатации подполий зданий и нерациональные способы реконструкции подземных сооружений, способствуют снижению несущей способности оснований и нарастанию деформации объектов.

Развитие аварийной ситуации на любом участке коллекторов с предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение предоставления коммунальных услуг значительной части потребителей (более 10000 жителей), что в условиях Крайнего Севера недопустимо. Разрушение строительной части осложнит устранение аварийной ситуации по причине возникшей необходимости производства земляных работ, что, в свою очередь, требует значительных временных ресурсов в условиях вечномерзлых грунтов.

Кроме того, развитие аварийной ситуации на объектах инженерной инфраструктуры ведет к неизбежному подтоплению зданий и сооружений, ухудшению мерзлотно-геологических условий оснований, растеплению грунтов, снижению несущей способности вмороженных свай, нарастанию деформаций объектов, что, в свою очередь, приведет к снижению устойчивости зданий, и, как следствие, к росту количества жилых зданий в предаварийном состоянии.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.10.2018 составляет 4613,0 тыс. кв. м, в том числе 4333,8 тыс. кв. м - площадь жилых помещений, 279,2 тыс. кв. м - площадь нежилых помещений. Количество многоквартирных домов - 861.

Характеристика по срокам эксплуатации многоквартирных домов:

- до 10 лет - 4 здания, что составляет менее одного процента от общего количества;

- от 11 до 30 лет - 183 здания – 21,2 %;

- от 30 до 50 лет - 426 зданий – 49,5 %;

- более 50 лет     - 248 зданий -  28,8 %.

В 70 - 80-е годы велось массовое строительство девятиэтажных домов гостиничного типа и пятиэтажных серийных домов, так называемых «хрущевок», с применением стеновых панелей и блоков из газозолобетона. В экстремальных климатических условиях, где расположено муниципальное образование город Норильск, их максимальный срок службы по исследованиям Норильского гиндустриального института составляет 25 - 30 лет. Данные конструкции обладают низкими теплозащитными свойствами и прочностью, в настоящее время интенсивно разрушаются. В связи с тем, что газозолобетонные панели не подлежат реконструкции, данные здания являются неперспективным жильем.

Из общего числа жилых строений муниципального образования город Норильск 25 строений относятся к неперспективному жилищному фонду, это:

- дома и отдельные подъезды, признанные межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Норильск, созданной распоряжением Администрации города Норильска от 19.04.2010 № 1220 (далее - Межведомственная комиссия), аварийными и подлежащие расселению и сносу;

- жилые здания с неудовлетворительным состоянием конструкций, прогнозируемые к выселению и сносу;

- дома гостиничного типа, «хрущевки» с конструкцией стен из газозолобетонных панелей.

Общая площадь неперспективного жилищного фонда составляет 162,1 тыс. кв. м, что составляет 3,5% от общей площади эксплуатируемого жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

Количество аварийного жилья, признанного решениями Межведомственной комиссии аварийным, подлежащим расселению и сносу, по состоянию на 01.10.2018 составляет 5 строений и два подъезда многоквартирных домов.

На 01.10.2018 на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 242 жилых здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 171, в районе Талнах – 64, в районе Кайеркан – 7, из них:

- с прогрессирующими деформациями – 13 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 7, в районе Талнах – 6;

- с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 58 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 50, в районе Талнах – 3, в районе Кайеркан – 5;

- с деформациями без дальнейшей прогрессии – 192 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 153, в районе Талнах – 34, в районе Кайеркан -5;

- по состоянию грунтов оснований фундаментов – 110 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 85, в районе Талнах – 17, в районе Кайеркан – 8.

Точная оценка количества и степени неблагополучия состояния зданий и сооружений нуждается в специальных исследованиях и анализе (прогнозе) поведения мерзлотно-геологической ситуации на территории муниципального образования город Норильск под влиянием техногенеза, однако уже сейчас следует отметить, что от 50 - 60% (Норильск) до 10 - 15% (Талнах, Оганер, Кайеркан) всех зданий и сооружений муниципального образования город Норильск имеют деформации (той или иной степени) и требуется применение достаточно радикальных средств для повышения несущей способности оснований, чтобы обеспечивать длительную безаварийную эксплуатацию объектов.

Основными причинами возникновения проблем в инженерной инфраструктуре и на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск являются:

- эксплуатация инженерной инфраструктуры и объектов жилищного фонда в суровых климатических условиях;

- техногенное подтопление и засоление грунтов, нерешенность проблем отвода ливневых и паводковых вод, изменения теплофизических свойств грунтов;

- наличие техногенных аварийных ситуаций, приведших к изменению температурного режима толщи вечномерзлых грунтов и деструкции бетона несущих конструкций, к деформациям конструкций жилых зданий;

- деградация мерзлотных пород, несовершенство существующих методов инженерной подготовки территорий перед застройкой;

- принос тепла в грунты при фундаментостроении, многочисленные нарушения в эксплуатации подполий и других охлаждающих устройств;

- механизированное перераспределение снежного покрова;

- применение при массовом строительстве 70 - 80-х годов стеновых панелей и блоков из газозолобетона, обладающих низкими свойствами и прочностью, имеющие максимальный срок эксплуатации 25 - 30 лет;

- низкие объемы капитальных ремонтов, недостаточные для покрытия износа оборудования и строительной части инженерной инфраструктуры, строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов;

- практически отсутствие нового строительства многоквартирных домов;

- наличие на территории аварийного и неперспективного жилищного фонда.

Для решения проблем, связанных с состоянием объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, необходимо:

- увеличение объемов капитального ремонта строительной части магистральных коллекторов с применением современных материалов гидро- и теплоизоляции, с целью исключения последующего растепления грунтов и, как следствие, просадки коллекторов;

- проведение капитального ремонта трубопроводов с применением современных материалов, имеющих более продолжительные сроки службы;

- увеличение объемов работ по сохранению несущей способности оснований и фундаментов зданий;

- проведение комплексного капитального ремонта объектов перспективного жилищного фонда;

- увеличение количества ежегодно отремонтированных квартир для ускорения процесса переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- проведение работ по модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда с применением энергосберегающих материалов и технологий с учетом законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

За период 2012 - 2017 годов для решения существующих проблем выполнен ряд мероприятий в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск на период 2011 - 2020 годов» и муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

- ремонт и замена инженерных сетей - 19698 м (2012 год - 4180 м, 2013 год – 3638 м, 2014 год - 4220 м, 2015 год - 2761 м, 2016 год – 2938 м, 2017 год – 1961 м.);

- завершен комплекс работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда - 149 зданий (2012 год - 13 зданий, 2013 год - 40 зданий, 2014 год - 27 зданий, 2015 год - 5 зданий, 2016 год – 22 здания, 2017 год – 42 зданий);

- снесены аварийные и ветхие строения - 7 строений (2012 год - 3 строения, 2013 год - 3 строения, 2014 год - 1 строение);

- выполнен ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда - 704 квартир (с 2012 по 2015 год – по 160 квартир ежегодно, в 2016 году – 22 квартиры, в 2017 году – 42 квартиры);

- разработана проектная документация и завершен комплексный капитальный ремонт трех многоквартирных домов -   пр. Ленинский, д. 10, подъезды 1, 2,                 ул. Б. Хмельницкого, д. 3 и ул. Кирова, д. 1, подъезды 2, 3, 4, 5.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Норильск, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Красноярского края и возможно только программными методами путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

### 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования город Норильск.

Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск.

### 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

С 2011 года в городе Норильске реализуется четырехстороннее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель», период которого предполагается до 2020 года.

В соответствии с заключенным Соглашением по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31.08.2010 реализуются мероприятия в рамках данной подпрограммы.

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

4.2. Средства бюджета муниципального образования город Норильск, в том числе субсидии, предоставляемые местному бюджету из краевого бюджета и федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы, направляются на:

1) модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с разделом 1 приложения № 4 и  приложением        № 4.1 к настоящей подпрограмме;

2) выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в соответствии с разделом 2 приложения № 4 к настоящей подпрограмме.

Работы по капитальному ремонту фундаментов в многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства;

3) выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с разделом 3 приложения № 4 к настоящей подпрограмме;

4) выполнение работ по сносу аварийных и ветхих строений в соответствии с разделом 4 приложения № 4 к настоящей подпрограмме;

5) выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (в случае возникновения при ремонте квартир необходимости ремонта (замены) перекрытий, обеспечить выполнение данных работ в соответствии с существующим проектным решением и сметными нормативами) в соответствии с разделом 5 приложения № 4 к настоящей подпрограмме.

4.3. Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город Норильск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих программных мероприятий, в том числе на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым работам в предыдущем году фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января следующего года обязательствам по мероприятиям подпрограммы.

4.4. Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в пункте 4.3 настоящей подпрограммы, осуществляется при условии выполнения за счет средств местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов. Доля участия муниципального образования город Норильск в финансировании расходов составляет не менее 0,1 процента от суммы субсидии.

Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Администрацией города Норильска.

Перечисление субсидий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, осуществляется по выполненным объемам работ.

4.5. Для перечисления субсидий на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, выполнение работ по сносу аварийных и ветхих строений, выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда Администрация города Норильска представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, следующие документы:

- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающих долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;

- копии муниципальных контрактов, а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заверенные Главой города Норильска;

- копию подпрограммы муниципального образования город Норильск;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости объектов капитального ремонта;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Документы, указанные в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, предоставляются единовременно.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) предоставляются Администрацией города Норильска - получателем бюджетных средств до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления Администрацией города Норильска в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, указанного в настоящем пункте полного пакета документов.

4.6. Для перечисления субсидии на выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в виде аванса в размере 30% от суммы, предусмотренной Соглашением, Администрация города Норильска представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края следующие документы:

- выписки из решений о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающие долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;

- копию муниципального правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии из местного бюджета юридическим лицам (управляющим организациям и (или) товариществам собственников жилья) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, а также на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов;

- копию подпрограммы муниципального образования город Норильск;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости объектов капитального ремонта.

Дальнейшее предоставление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ и (или) услуг, превышающим сумму аванса, для чего Администрация города Норильска ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за истекшим, представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты за разработку проектно-сметной документации, за проведение государственной экспертизы проектной документации, за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, с отметкой кредитной организации, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления Администрацией города Норильска в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, указанного в настоящем пункте, полного пакета документов.

4.7. Администрация города Норильска ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежемесячный отчет о целевом использовании субсидий и отчет о реализации организациями коммунального комплекса производственных программ в части выполнения работ по капитальному ремонту сетей коммунальной инфраструктуры, влияющих на достижение целевых показателей результативности программы, согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.

Администрация города Норильска не позднее 30 декабря представляет в министерство промышленности, энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчет о целевом использовании субсидий и отчет о реализации организациями коммунального комплекса производственных программ в части выполнения работ по капитальному ремонту инженерного оборудования, влияющих на достижение целевых показателей результативности программы, в текущем году, согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.

Отчеты о целевом использовании субсидий должны содержать копии следующих документов:

- платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию субсидий из бюджета муниципального образования город Норильск;

- актов сверки выполненных работ и (или) услуг;

- актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием выполненных объемов работ;

- счетов-фактур на выполненные объемы работ;

- платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ и (или) услуг.

4.8. Нормативным правовым актом, регламентирующим выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, является постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 № 174 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск».

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, включая предоставляемые бюджету муниципального образования город Норильск средства краевого и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.

Распределение расходов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 3 к настоящей подпрограмме МП, распределение расходов по источникам финансирования мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 5 к настоящей подпрограмме МП.

### 6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

6.1. В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей, которые приведены в приложении № 3 к настоящей МП и в приложении № 1 к настоящей подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания и повысить качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг с учетом доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг, что будет способствовать повышению качества жизни населения муниципального образования город Норильск.

6.2. К концу реализации I этапа (2018 год) планируется достичь следующих результатов:

- доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 12,0%;

- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,2%;

- объем ремонта инженерных сетей – 23 105 м;

- доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 50,0%;

- доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений - 0,5%;

- доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,8%;

- количество отремонтированных квартир – 931 квартира.

6.3. К концу реализации II этапа (2020 год) планируется достичь следующих результатов:

- доля магистральных коллекторов с предельно-допустимой степенью износа – 9,0%;

- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях – 5,0%;

- объем ремонта инженерных сетей – 27 927 м;

- доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 32,0%;

- доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений – 0,2%;

- доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,3%;

- количество отремонтированных квартир – 1 251 квартира.

6.4. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить устойчивое теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей муниципального образования город Норильск;

- повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем;

- повысить эффективность использования инженерных объектов;

- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования город Норильск;

- переселить в жилые помещения, соответствующие условиям безопасности и комфортности, граждан из аварийных и ветхих жилых домов;

- снизить бюджетное финансирование на переселение жителей из аварийного жилищного фонда;

- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда.