Приложение

к распоряжению Администрации города Норильска

от  09.10.2015 № 5556

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

города Норильска

от 28.02.2015 № 954

План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и направление на утверждение проекта постановления Администрации города Норильска «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями» | до 01.04.2015 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | Постановление Администрации города Норильска |
| 2 | Подготовка к формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти: |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление анализа муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) на территории муниципального образования город Норильск, на предмет соответствия их базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, для формирования ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | до 01.04.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска (при участии: МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости») | Аналитическая записка |
| 2.2. | Предоставление в Финансовое управление Администрации города Норильска и Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска предложений по решению вопросов, выявленных в ходе проведенного анализа базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, а именно: |  |  |  |
| 2.2.1 | В отрасли культуры: - отсутствие услуги по организации деятельности киновидеоклубного объединения «Экран» на базе МБУ «Кинокомплекс «Родина»; - отсутствие частично-платной услуги по дополнительному образованию детей; - отсутствие услуги по кинопоказу. | до 15.07.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска | Аналитическая записка |
| 2.2.2 | В отрасли образования: - отсутствие условий оказания услуги «очно-заочная форма образования» | до 24.08.2015 | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска | Аналитическая записка |
| 2.2.3 | МБУ «Автохозяйство»: - отсутствие услуги по осуществлению транспортного обслуживания для бюджетных, автономных, казенных учреждений | до 24.08.2015 | МБУ «Автохозяйство» | Аналитическая записка |
| 2.2.4 | МКУ «Норильский городской архив»: - отсутствие категории потребителей юридические и физические лица информационной услуги на основе архивных документов (по тематическим запросам); - отсутствие категории потребителей юридические лица информационной услуги на основе архивных документов (по социально-правовым запросам). | до 24.08.2015 | МКУ «Норильский городской архив» | Аналитическая записка |
| 2.3 | Мониторинг условий (форм) оказания муниципальных услуг или выполнения работ, оказываемых (выполняемых) на территории муниципального образования город Норильск, на соответствие условиям (формам) оказания муниципальных услуг или выполнения работ, содержащимся в базовых (отраслевых) перечнях государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти. Направление предложений в Финансовое управление Администрации города Норильска и Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска по устранению выявленных несоответствий (в случае их наличия) | не реже 1 раза в неделю | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости» | Аналитическая записка |
| 2.4 | Сверка реквизитов (кодов ЕГРЮЛ, ОКВЭД, ФИО руководителя и др.) муниципальных учреждений на соответствие данным, представляемым в органы Федерального казначейства Российский Федерации, налоговые органы, органы статистики | до 01.09.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости» |  |
| 3 | Подготовка проекта распоряжения Администрации города Норильска «О признании утратившим силу распоряжения Администрации города Норильска от 16.04.2012 №1482 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений» с 01.01.2016 | до 14.09.2015 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | Проект распоряжения Администрации города Норильска |
| 4 | Подготовка проекта постановления Администрации города Норильска «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», включающего утрату силы с 01.01.2016: - постановления Администрации города Норильска от 26.01.2011 №26; - постановления Администрации города Норильска от 31.12.2010 №545; - постановления Администрации города Норильска от 13.10.2009 №447». | до 01.10.2015 | Финансовое управление Администрации города Норильска | Проект постановления Администрации города Норильска |
| 5 | Сбор информации от участников и неучастников бюджетного процесса, которая подлежит включению в Сводный реестр участников и неучастников бюджетного процесса, в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н. и обработка этих сведений | До 01.10.2015 | Финансовое управление Администрации города Норильска |  |
| 6 | Разработка проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Предоставление проектов приказов (распоряжений) ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в Финансовое управление Администрации города Норильска | До 01.10.2015 До 05.10.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска (при участии: Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска; МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости») | Проект приказа главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и проект распоряжения Администрации города Норильска, в отношении муниципальных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств которых является Администрация города Норильска |
| 7 | Согласование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, с отраслевыми министерствами Красноярского края | До 20.10.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости» |  |
| 8 | Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | В течение 3 дней после согласования в отраслевых Министерствах Красноярского края ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска (при участии: Управлением по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости») | Приказ главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и распоряжение Администрации города Норильска, в отношении муниципальных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств которых является Администрация города Норильска |
| 9 | Предоставление копий приказов (распоряжений) об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в Финансовое управление Администрации города Норильска | В течение 2 рабочих дней после реализации п.8 настоящего Плана | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |  |
| 10 | Формирование и согласование реестровой записи, структуры уникального номера в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, доведенные Министерством финансов Российской Федерации | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |  |
| 11 | Предоставление реестровых записей, структуры уникального номера в Финансовое управление Администрации города Норильска | В течение 2 рабочих дней после согласования ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на сайте www.budget.gov.ru | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |  |
| 12 | Разработка порядка по определению норм, выраженных в натуральных показателях, при отсутствии иных норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере, для последующего расчета стоимости муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. | До 06.10.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МКУ «Норильский городской архив» | Проект приказа главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и проект распоряжения заместителя Руководителя Администрации города Норильска по направлению деятельности, в отношении муниципальных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств которых является Администрация города Норильска |
|  |  | До 19.10.2015 | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска | Приказ главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения |
| 13 | Расчет и утверждение значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат (базовых нормативов затрат с учетом показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание муниципальных услуг, осуществление которых предусмотрено Бюджетным законодательством Российской Федерации | До 07.10.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МКУ «Норильский городской архив» | Приказ главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и распоряжение заместителя Руководителя Администрации города Норильска по направлению деятельности, в отношении муниципальных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств которых является Администрация города Норильска |
|  |  | До 20.10.2015 | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска | Приказ главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения |
| 14 | Разработка муниципальных программ с учетом формирования раздела «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями» в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | До 08.10.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска | Проект постановления Администрации города Норильска |
|  |  | До 22.10.2015 | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |  |
| 15 | Подготовка проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | До 01.11.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости» |  |
| 15.1 | Анализ, экспертиза и согласование муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений в части объема муниципальных услуг в натуральном выражении и индикаторов качества оказания услуг | До 15.11.2015 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |  |
| 15.2 | Анализ, экспертиза и согласование муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений в части объема муниципальных услуг в части финансового обеспечения |  | Финансовое управление Администрации города Норильска |  |
| 16 | Разработка регламента (порядка) формирования и ведения Сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса | В течение 15 дней после доведения Министерством финансов Красноярского края рекомендаций по разработке регламента (порядка) формирования и ведения Сводного реестра | Финансовое управление Администрации города Норильска | Постановление Администрации города Норильска |
| 17 | Разработка проектов распоряжений заместителей Руководителя Администрации города Норильска по соответствующим направлениям деятельности об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, вошедших в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающих в силу 01.01.2016 | В течение 30 дней после утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в соответствии с п.8 настоящего Плана | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска (при участии: МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости») | Распоряжение заместителя Руководителя Администрации города Норильска по соответствующим направлениям деятельности |
| 18 | Проверка информации, подлежащей включению в Сводный реестр участников и неучастников бюджетного процесса, и дополнение сведений, не содержащихся в справочниках Федерального казначейства и Министерства финансов Российской Федерации, а также корректировка информации, содержащейся в Сводном реестре участников и неучастников бюджетного процесса (за исключением информации, формируемой автоматически в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет») | До 20.12.2015 | Финансовое управление Администрации города Норильска |  |
| 19 | Мониторинг нормативных правовых актов Администрации города Норильска на предмет приведения их в соответствие с утвержденными ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | До 31.12.2015 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, МБУ «Молодежный центр», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив», МАУ «ИЦ «Норильские новости» |  |
| 20 | Утверждение муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающими в силу с 01.01.2016 | не позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |  |
| 21 | Мониторинг постановления Администрации города Норильска от 26.07.2011 №380 «Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг стандартам их качества» (в случае необходимости внесение соответствующих изменений) | До 31.01.2016 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | Постановление Администрации города Норильска |
| 22 | Мониторинг постановления Администрации города Норильска от 17.07.2014 №420 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг» (в случае необходимости внесение соответствующих изменений) | До 31.01.2016 | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | Постановление Администрации города Норильска |
| 23 | Мониторинг постановления Администрации г. Норильска от 30.06.2015 №337 «Об утверждении Порядка формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период» (в случае необходимости внесение соответствующих изменений) | До 01.06.2016 | Финансовое управление Администрации города Норильска | Постановление Администрации города Норильска |
| 24 | Мониторинг постановления Администрации города Норильска от 06.11.2014 №611 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС» (в случае необходимости внесение соответствующих изменений) | До 01.09.2016 | Финансовое управление Администрации города Норильска | Постановление Администрации города Норильска |