# Утверждено

Распоряжением

Администрации города Норильска

от 10.08.2018 № 4268

Положение о мониторинге реализации и корректировке

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («Дорожной картой»)

органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Норильск

(далее – Дорожная карта)

- Общие положения

  - Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения мониторинга реализации и корректировки Плана мероприятий («Дорожная карта») органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным настоящим распоряжением (далее – Дорожная карта).

  - Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты представляет собой систему сбора, обработки, анализа и оценки информации, необходимой для оценки эффективности мер, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории.

  - Корректировка Дорожной карты представляет собой процедуру актуализации ее положений путем издания распоряжения Администрации города Норильска о внесении изменений в Дорожную карту.

- Порядок мониторинга реализации мероприятий Дорожной карты

  - Мониторинг реализации мероприятий осуществляется ответственными исполнителями, определенными Дорожной картой (далее – ответственные исполнители).

  - Ответственные исполнители ежегодно в срок до 05 апреля года, следующего за отчетным, направляют в Управление экономики Администрации города Норильска (далее – Управление экономики) информацию о ходе исполнения Плана за отчетный год по форме согласно приложению к настоящему Положению.

  - Управление экономики ежегодно в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводный отчет о ходе реализации мероприятий Дорожной карты (далее – отчет) и представляет его на рассмотрение заместителю Главы города Норильска по экономике и финансам.

При отсутствии замечаний к отчету заместитель Главы города по экономике и финансам направляет его Главе города Норильска.

При наличии замечаний к отчету заместитель Главы города по экономике и финансам передает ее на доработку в Управление экономики.

2.4. Результаты мониторинга реализации мероприятий Дорожной карты могут служить основанием для корректировки Дорожной карты.

III. Порядок корректировки Дорожной карты

3.1. В целях повышения эффективности мер, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории, ответственные исполнители ежегодно в срок до 05 апреля года, следующего за отчетным, направляют в Управление экономики предложения о прекращении дальнейшего выполнения (исключения) мероприятий, об изменении срока их выполнения, уточнении их формулировки, замене ответственных исполнителей и других существенных изменений мероприятий Дорожной карты (далее – предложения).

Направляемые предложения должны содержать мотивированное письменное обоснование необходимости внесения соответствующих изменений.

3.2. Предложения о корректировке Дорожной карты могут быть подготовлены Управлением экономики по результатам мониторинга реализации мероприятий Дорожной карты в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным.

3.3. Управление экономики ежегодно в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку свода предложений о корректировке Дорожной карты (далее – свод предложений), который направляет на согласование заместителю Главы города Норильска по экономике и финансам.

3.4. После согласования свода предложений заместителем Главы города Норильска по экономике и финансам, Управление экономики в срок до 05 мая года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города Норильска, издаваемого Главой города Норильска или иным уполномоченным им лицом о внесении изменений в Дорожную карту.

# Приложение к Положению

утвержденному распоряжением

Администрации города Норильска

от «___» ________2018 № _______

| № пп | Мероприятие | Результат реализации мероприятия * | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

* - информация о выполнении мероприятия, полученных результатах и об оценке их значимости;

** - информация о наличии невыполненных за отчетный период мероприятий, причинах невыполнения и принимаемых мерах по их выполнению.