АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.02.2022	    г.Норильск	       № 582

Об учете состояния реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск и отчетности по его мероприятиям

В целях обеспечения полной и своевременной информации о реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р (далее – Комплексный план), а также организации взаимодействия соисполнителей его мероприятий,

1.	Должностным лицам, структурным подразделениям Администрации города Норильска, обеспечивающим реализацию мероприятий Комплексного плана, организовать учет состояния реализуемых ими мероприятий Комплексного плана и владеть по ним актуальной информацией.

2.	Должностным лицам, ответственным за формирование отчетности согласно приложению 1 к настоящему распоряжению (за исключением заместителя Главы города Норильска по экономике и финансам, отчетность которого обеспечивать Управлению экономики Администрации города Норильска):

2.1. 	направлять ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Управление экономики Администрации города Норильска отчет о ходе реализации мероприятий Комплексного плана по каждому соответствующему мероприятию Комплексного плана с нарастающим итогом, формируемый с учетом информации по ним, поступившей согласно пункту 3 настоящего распоряжения от ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению, пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Комплексного плана, сформированную в соответствии с макетом, по форме согласно приложению 2.1 к настоящему распоряжению;

2.2. согласовывать сформированный согласно пункту 2.1 настоящего распоряжения проект отчета (до его направления в Управление экономики Администрации города Норильска) с начальником Финансового управления Администрации города Норильска (в части бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и на плановый период).

3. Рекомендовать ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» предоставлять ежемесячную информацию (в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным) о ходе реализации мероприятий Комплексного плана в адрес должностных лиц Администрации города Норильска, указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению относительно соответствующего мероприятия в качестве ответственных подотчетных лиц, по форме согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Должностным лицам Администрации города Норильска, указанным в приложении 1 к настоящему распоряжению, осуществлять оперативное взаимодействие с должностными лицами организаций по направлениям деятельности, участвующих в реализации мероприятий Комплексного плана.

5. Заместителю Главы по экономике и финансам совместно с Управлением экономики Администрации города в срок не позднее 3 рабочих дней со дня предоставления отчетов о ходе реализации мероприятий Комплексного плана осуществлять подготовку и предоставление мне сводного отчета о ходе реализации мероприятий Комплексного плана (включая мероприятия Комплексного плана, составляющие отчетность заместителя Главы города Норильска по экономике и финансам).

6. Установить персональную ответственность должностных лиц Администрации города Норильска, указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению, за ненадлежащий учет состояния реализации мероприятий Комплексного плана, несоблюдение сроков предоставления отчетов, установленных настоящим распоряжением, их неполноту, недостоверность, необеспечение (ненадлежащее обеспечение) взаимодействия с должностными лицами организаций по направлениям деятельности, участвующих в реализации мероприятий Комплексного плана.

7.	Управлению по персоналу Администрации города Норильска ознакомить с настоящим распоряжением должностных лиц Администрации города Норильска, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном Регламентом Администрации города Норильска.

8.	Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска                                                                                        Д.В. Карасев

Приложение 1

к распоряжению

Администрации

города Норильска

от 08.02.2022

№ 582

Должностные лица Администрации города Норильска, ответственные за формирование и предоставление отчета о ходе реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование мероприятия или объекта капитального строительства | Ответственное должностное лицо Администрации города Норильска |
| --- | --- | --- |
| I.Организационные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования город Норильск |  |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план муниципального образования г. Норильск, Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Норильск (при необходимости) | заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства |
| 2 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий муниципального образования г. Норильск - проекты планировки и межевания территорий (при необходимости) | заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства |
| 3 | Подготовка Стратегии развития г. Норильска, в том числе как опорного города по развитию Таймыра в целом | заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам; заместитель Главы города Норильска; заместитель Главы города Норильска по территориальному развитию; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства; заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; заместитель Главы города Норильска по социальной политике; заместитель Главы города Норильска по информационной политики и взаимодействию с общественными организациями |
| 4 | Актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск и Плана мероприятий по ее реализации (при необходимости) | заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам |
| 5 | Разработка Мастер-плана туристско-рекреационного кластера "Арктический" | Автономная некоммерческая организация «Агентство развития Норильска» |
| 6 | Разработка концепции развития туризма на территории муниципального образования г. Норильск | заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам |
| 7 | Оценка потребности в специалистах социальной сферы с учетом планируемого ввода новых социальных объектов, и разработка комплекса мер по привлечению таких специалистов | заместитель Главы города Норильска по социальной политике |
| 8 | Формирование целевого заказа для Сибирского федерального университета (г. Красноярск), Российского государственного университета туризма и сервиса (г. Москва), Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) по предложениям Правительства Красноярского края с целью подготовки специалистов по направлениям "Сервис", "Туризм", "Гостиничное дело" для последующей работы в сфере туризма в г. Норильске | Управление по персоналу Администрации города Норильска |
| 9 | Реализация мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: открытие центра "Мой бизнес" в г. Норильске; адресная поддержка инвестиционных проектов на перспективных локальных рынках муниципального образования г. Норильск | Автономная некоммерческая организация «Агентство развития Норильска»; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства |
| 10 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории муниципального образования г. Норильск, в целях: подготовки заявки на финансирование инвестиционного проекта в соответствии с требованиями финансовых и кредитных организаций; подготовки заявки на получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации | Автономная некоммерческая организация «Агентство развития Норильска»; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства |
| 11 | Оценка удовлетворенности жителей уровнем качества жизни (социологический опрос) | заместитель Главы города Норильска по информационной политики и взаимодействию с общественными организациями |
| 12 | Проведение Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации г. Норильска до 2035 года | Автономная некоммерческая организация «Агентство развития Норильска»; заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства |
| II. Мероприятия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года |  |  |
| Реновация жилищного фонда муниципального образования город Норильск |  |  |
| 1 | Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда | заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 2 | Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Центральном районе г. Норильска, с благоустройством района застройки | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 3 | Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жилом образовании Оганер | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 4 | Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 5 | Строительство (реконструкция) домов в Центральном районе г. Норильска | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| Переселение граждан, проживающих в городе Норильск, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями |  |  |
| 1 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе г. Норильск, выезжающим из района Крайнего Севера | заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства |
| Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по термостабилизации) | заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 2 | Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства | заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 3 | Реконструкция, капитальный ремонт электроустановок и электрических сетей | заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству |
| Развитие социальной инфраструктуры территории |  |  |
| 1 | Разработка архитектурной концепции, ПСД и строительство здания общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого типа в г. Норильске на 1100 мест | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства; заместитель Главы города Норильска по социальной политике; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 2 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в жилом образовании Оганер г. Норильска на 270 мест | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства; заместитель Главы города Норильска по социальной политике; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 3 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения на 236 мест | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства; заместитель Главы города Норильска по социальной политике; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 4 | Строительство поликлиники в г. Норильск мощностью 1000 посещений в смену | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства; заместитель Главы города Норильска по социальной политике; руководитель территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| 5 | Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Норильск, улица Богдана Хмельницкого, д. 20; в целях размещения КГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Норильский", и приобретение реабилитационного оборудования для указанного учреждения | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; заместитель Главы города Норильска по социальной политике; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |
| Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город Норильск |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для строительства нового водозабора на р. Норильская | заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; представитель АО «НТЭК» (по согласованию) |
| 2 | Строительство нового водозабора на р. Норильская (в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных источников | заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; представитель АО «НТЭК» (по согласованию) |
| 3 | Строительство быстровозводимого здания пожарного депо в жилом образовании Оганер г. Норильска | заместитель Главы города Норильска по перспективным проектам и реновации; представитель ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (по согласованию) |

## Приложение 2.1

к распоряжению Администрации

города Норильска

от 08.02.2022 №582

Макет пояснительной записки к отчету о ходе реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

Раздел 1 «Организационные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования город Норильск»

Пояснительная записка по каждому пункту организационных мероприятий, Комплексного плана должна содержать:

- описание реализации мероприятия, с обязательным указанием задач и планируемых (конечных) результатов, поэтапного планируемого срока реализации, с раскрытием полной информации о ходе выполнения (не выполнения) всех этапов.

Раздел 2 «Мероприятия социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2035 года»

Пояснительная записка по всем разделам строительства (реконструкции) Комплексного плана, по каждому наименованию мероприятия, отдельно по каждому объекту (поадресно) капитального строительства (реконструкции) Комплексного плана должна содержать следующую информацию:

- прекращение права собственности третьих лиц по объектам, реализуемым и (или) планируемым к реализации;

- освобождение, изъятие, перераспределение и (или) иное действие, связанное с оформлением земельных участков, на которых планируется размещение (строительство) объектов Комплексного плана;

- проведение работ, предшествующих началу строительства (реконструкции) объектов Комплексного плана (инженерные, экологические изыскания, обследование конструкций, научно-исследовательские археологические работы в виде историко-культурного научного археологического обследования с прохождением экспертизы, проекты по демонтажу, демонтаж и иное) с указанием поэтапного срока реализации планируемых (конечных) результатов;

- период заключения муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий юридическим лицам, договоров пожертвования и т.д. с указанием сроков реализации работ;

- этапы выполнения строительных, монтажных и иных работ на объектах Комплексного плана, с раскрытием информации полной информации о ходе выполнения (не выполнения) всех этапов;

- описание реализации мероприятия, с обязательным указанием задач и планируемых (конечных) результатов.

По мероприятию Комплексного плана «Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе г. Норильск, выезжающим из района Крайнего Севера» пояснительная записка должна содержать информацию:

- количество принятых документов на участие в программе переселения;

- количество утвержденных краевых списков граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат;

- количество выданных свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья;

- количество реализованных свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья;

- количество высвобождаемых квартир, от участников программы переселения.

Все мероприятия, объекты, виды (этапы) работ, отраженные в пояснительной записке должны содержать натуральные и финансовые показатели (при наличии).