АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 интервал

27.06.2022 	г. Норильск                                                   № 3462

О проведении 52-ого туристского слета на реке Хараелах

В связи с проведением 52-ого туристского слета на реке Хараелах в период со 02.07.2022 по 03.07.2022,

1. Руководителям нижеперечисленных структурных подразделений Администрации города Норильска, муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1.1. Управлению по спорту Администрации города Норильска в срок до 15.06.2022:

– подготовить и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению туристского слета на реке Хараелах (далее – Слет туристов);

– утвердить Положение о проведении Слета туристов;

– изготовить и выдать пропуска для автомобилей участников Слета туристов.

1.2. Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска:

– в период со 02.07.2022 по 03.07.2022 организовать обеспечение звукоусилителями (передвижными радиоустановками) мероприятий Слета туристов;

– обеспечить звуковым оборудованием с назначением ответственного лица за установку и организацию звукового сопровождения мероприятий Слета туристов;

– обеспечить передвижными генераторными установками;

– обеспечить необходимым количеством горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторных установок на территории проведения Слета туристов.

1.3. Талнахскому территориальному управлению Администрации города Норильска:

– обеспечить до 30.06.2022 установку десяти мусорных баков на территории проведения Слета туристов и в местах организации выездных торговых точек;

– в период со 02.07.2022 по 03.07.2022 организовать ежедневный вывоз мусора из мусорных баков с территории проведения Слета туристов;

– 04.07.2022 обеспечить вывоз мусора с территории проведения Слета туристов.

1.4. Муниципальному казенному учреждению «Управление потребительского рынка и услуг» обеспечить на территории проведения Слета туристов работу выездных торговых точек в период со 02.07.2022 с 10.00 до 20.00 часов по 03.07.2022 с 09.00 до 17.00 часов.

1.5. Муниципальному казенному учреждению «Служба спасения» в период со 02.07.2022 по 03.07.2022 обеспечить безопасность при проведении мероприятий на территории Слета туристов, при необходимости – осуществить ряд спасательных процедур.

1.6. Муниципальному бюджетному учреждению «Автохозяйство» обеспечить необходимым количеством автотранспорта в дни подготовки и проведения Слета туристов согласно заявке Управления по спорту Администрации города Норильска.

1.7. Муниципальному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог города Норильска» в срок до 01.07.2022 организовать упорядоченную парковку транспортных средств (с левой стороны от моста по ходу движения от района Талнах через реку Хараелах) с установкой соответствующих знаков.

1.8. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Норильску обеспечить общественный порядок и безопасность на территории проведения Слета туристов в период с 18.00 часов 01.07.2022 до 18.00 часов 03.07.2022.

1.9. Рекомендовать территориальному отделу в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи для оказания при необходимости медицинской помощи участникам Слета туристов в период проведения соревнований со 02.07.2022 с 10.00 до 22.00 часов по 03.07.2022 с 10.00 до 17.00 часов, а также круглосуточное дежурство медицинских работников во время проведения Слета туристов с 21.00 часов 01.07.2022 до 10.00 часов 02.07.2022, с 22.00 часов 02.07.2022 до 10.00 часов 03.07.2022.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Контроль за исполнением пунктов 1.1, 1.2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по социальной политике, пункта 1.3 – на заместителя Главы города Норильска по территориальному развитию, пункта 1.4 – на заместителя Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства, пункта 1.5 – на заместителя Главы города Норильска, пунктов 1.6, 1.7 – на заместителя Главы города Норильска по городскому хозяйству.

Глава города Норильска							            Д.В. Карасев