## стройка
Приложение 2 к постановлению Администрации города Норильска отот 14.03.2023 № 99
Приложение № 2 к МП "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | [5 empty] | До ввода объекта в эксплуатацию
[5 empty] | 2021 год (факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Необходимая сумма местного бюджета для завершения работ в 2024 году | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022-2024 | 555082.5 | 0 | 127250.9 | 181965.7 | 75218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 127250.9 | 181965.7 | 75218.8
- в том числе ПСД, услуги
2 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022-2024 | 1580185.3 | 0 | 388523.1 | 430943.6 | 760718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 388523.1 | 430943.6 | 760718.6
- в том числе ПСД, услуги
3 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022-2024 | 490037 | 0 | 47247.3 | 37059 | 405730.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 47247.3 | 37059 | 405730.6
- в том числе ПСД, услуги
4 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022-2024 | 490037 | 0 | 47247.3 | 37059 | 405730.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 47247.3 | 37059 | 405730.6
- в том числе ПСД, услуги
5 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (1 подъездный) | 1800 кв.м. | 2022-2024 | 490037 | 0 | 47247.3 | 37059 | 405730.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 47247.3 | 37059 | 405730.6
- в том числе ПСД, услуги
6 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022-2029 | 1284504.6 | 0 | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 | 0 | 114687.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 |  | 114687.8
- в том числе ПСД, услуги
7 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022-2029 | 1284504.6 | 0 | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 | 0 | 114687.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 |  | 114687.8
- в том числе ПСД, услуги
8 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022-2029 | 1323098.7 | 0 | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 | 0 | 114687.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 |  | 114687.8
- в том числе ПСД, услуги
9 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Норильск, Центральный район, ж/о Оганер (3 подъездный) | 6200 кв.м. | 2022-2029 | 1323098.7 | 0 | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 | 0 | 114687.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 47247.3 | 37059 | 8102.4 | 114687.8 |  | 114687.8
- в том числе ПСД, услуги
10 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ж/о Оганер, дом №1 | - | 2025-2028 | 531035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | [5 empty] | 1.3
| - местный бюджет | [7 empty] | 6200
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги | [7 empty] | 6200
11 | Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ж/о Оганер, дом №2 | - | 2025-2029 | 1323098.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9569.6 | [5 empty] | 1.3
| - местный бюджет | [7 empty] | 9569.6
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги | [7 empty] | 9569.6
12 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 56 | - | 2022-2024 | 1253180.8 | 0 | 107402 | 263372.9 | 235036.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет |  |  |  |  | 33027 | 161322.9 | 74659
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 74125 | 101800 | 160127.39
| - краевой бюджет |  |  |  |  | 250 | 250 | 250
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 16241.5
13 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 58 | - | 2022-2024 | 907115 | 0 | 107802 | 259587.1 | 233870.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет |  |  |  |  | 33427 | 157537.1 | 73492.9
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 74125 | 101800 | 160127.29
| - краевой бюджет |  |  |  |  | 250 | 250 | 250
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 16241.5
14 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 66 | - | 2022-2023 | 258797.9 | 0 | 69647.6 | 189150.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 69647.6 | 189150.3
- в том числе ПСД, услуги
15 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 29 | - | 2022-2023 | 258797.9 | 0 | 69647.6 | 189150.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 69647.6 | 189150.3
- в том числе ПСД, услуги
16 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, д. 4 | - | 2022-2024 | 823046.7 | 0 | 107602 | 277147 | 407518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет |  |  |  |  | 33227 | 175097 | 247141.7
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 74125 | 101800 | 160127.2
| - краевой бюджет |  |  |  |  | 250 | 250 | 250
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 18217.7
17 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, д. 6 | - | 2022-2024 | 804290.3 | 0 | 108001.6 | 277294.4 | 388818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет |  |  |  |  | 33626.6 | 175244.4 | 228441.5
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 74125 | 101800 | 160127.2
| - краевой бюджет |  |  |  |  | 250 | 250 | 250
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 18042
18 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 31 | - | 2023-2025 | 589328.8 | 0 | 0 | 22550 | 63329.9 | 247982.8 | 566778.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет | [5 empty] | 22550 | 63329.9 | 87355.5
| - федеральный бюджет | [7 empty] | 160127.3
| - краевой бюджет | [7 empty] | 500
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 22550
19 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 31 | - | 2022-2023 | 258797.9 | 0 | 69647.6 | 189150.3 | 0 | 0 | 907115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 69647.6 | 189150.3
- в том числе ПСД, услуги
20 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 6 | - | 2023-2025 | 589328.8 | 0 | 0 | 22550 | 63329.9 | 247982.8 | 907115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет | [5 empty] | 22550 | 63329.9 | 87355.5
| - федеральный бюджет | [7 empty] | 160127.3
| - краевой бюджет | [7 empty] | 500
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 22550
21 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 23 | - | 2022-2023 | 258797.9 | 0 | 69647.6 | 189150.3 | 0 | 0 | 907115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 69647.6 | 189150.3
- в том числе ПСД, услуги
22 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 83 | - | 2022-2023 | 258797.9 | 0 | 69647.6 | 189150.3 | 0 | 0 | 907115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 69647.6 | 189150.3
- в том числе ПСД, услуги
23 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 2 | - | 2023-2025 | 611878.8 | 0 | 0 | 17937.5 | 63329.9 | 247982.8 | 907115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет | [5 empty] | 17937.5 | 63329.9 | 87355.5
| - федеральный бюджет | [7 empty] | 160127.3
| - краевой бюджет | [7 empty] | 500
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 17937.5
24 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 7/10 | - | 2022-2023 | 258797.9 | 0 | 69647.6 | 189150.3 | 0 | 0 | 907115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 69647.6 | 189150.3
- в том числе ПСД, услуги
25 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 | - | 2023-2025 | 611143.2 | 0 | 0 | 16050 | 63329.9 | 247982.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| - местный бюджет | [5 empty] | 16050 | 63329.9 | 87355.5
| - федеральный бюджет | [7 empty] | 160127.2
| - краевой бюджет | [7 empty] | 500
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 16050
26 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 20 | - | 2023-2026 | 1500000 | 0 | 0 | 11112.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5
| - местный бюджет | [5 empty] | 11112.5
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- внебюджетные источники
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 11112.5
27 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 11 | - | 2022-2027 | 654890.4 | 0 | 66616.7 | 0 | 45204.1 | 108613.9 |  | 108613.9 | 271534.8 | 162920.9 | 0 | 1.5
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 66616.7 |  | 45204.1 | 108613.9 |  | 108613.9 | 271534.8 | 162920.9
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 66616.7
28 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул.Богдана Хмельницкого, ул. Павлова | - | 2022-2027 | 681098.6 | 0 | 0 | 66616.7 | 21412.5 | 118613.9 |  | 118613.9 | 296534.8 | 177920.7 | 0 | 1.5
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники | [5 empty] | 66616.7 | 21412.5 | 118613.9 |  | 118613.9 | 296534.8 | 177920.7
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 66616.7
29 | Строительство здания общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого типа в городе Норильске на 1100 мест | 1100 мест | 2022-2025 | 3300000 | 0 | 40102.1 | 37059 | 1294991.5 | 1927847.4 |  | 1927847.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 40102.1 | 37059 | 1294991.5 | 1927847.4 |  | 1927847.4
- в том числе ПСД, услуги
30 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в жилом образовании Оганер города Норильска на 270 мест | 270 мест | 2022-2025 | 810000 | 0 | 40102.1 | 37059 | 222430.2 | 510408.7 |  | 510408.7 | 0 | 0 | 0 | 4.2
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 40102.1 | 37059 | 222430.2 | 510408.7 |  | 510408.7
- в том числе ПСД, услуги
31 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения на 236 мест | 236 мест | 2022-2025 | 315000 | 0 | 9174.2 | 95662.1 | 140109.2 | 70054.5 |  | 70054.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 9174.2 | 95662.1 | 140109.2 | 70054.5 |  | 70054.5
- в том числе ПСД, услуги
32 | Строительство поликлиники в г. Норильск мощностью 1000 посещений в смену | 1000 посещений в смену | 2021-2025 | 2060000 | 414.9 | 94577.1 | 332179 | 890629 | 742200 |  | 742200 |  |  |  | 4.4
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  | 414.9 | 94577.1 | 332179 | 890629 | 742200 |  | 742200
- в том числе ПСД, услуги
33 | Строительство нового водозабора на реке Норильская (в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных источников | 1 комплекс | 2021-2027 | 12000000 | 100000 | 55928.3 | 235906 | 1064259.2 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  | 100000 | 55928.3 | 235906 | 1064259.2 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 100000 | 55928.3 | 235906 | 64259.2
34 | Строительство быстровозводимого здания пожарного депо в жилом образовании Оганер города Норильска | 1 800 кв. м. | 2021 | 306000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- местный бюджет
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
| - внебюджетные источники |  |  |  | 306000
- в том числе ПСД, услуги
| Всего: |  |  | 40043808.7 | 406414.9 | 2001698.8 | 3979307.3 | 7283138.28 | 8444190.3 |  | 7436489.6
| - местный бюджет |  |  |  | 0 | 133307.6 | 759401.4 | 877054.7 | 365191.6
| - федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 296500 | 407200 | 640509.08 | 640509.1
| - краевой бюджет |  |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000
| - внебюджетные источники |  |  |  | 406414.9 | 1570891.2 | 2811705.9 | 5764574.5 | 7436489.6 |  | #REF!
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 100000 | 191287.7 | 392722.7 | 64259.2 | 15769.6
|  |  |  | 44080708.56 |  | 4194685.3 | 8351337.3 | 14630535.76 | 16904150.2