## Лист1
Утвержден
постановлением
Администрации города Норильска
от 15.07.2014 №400
План мероприятий по реорганизации МУП "НПОПАТ" путем выделения из него МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс"
№ п./п. | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные
1 | Подготовка и направление МУП "НПОПАТ" в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации (по форме № Р12003) | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ" .
2 | Подготовка и направление МУП "НПОПАТ" в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю сообщения о реорганизации (по форме №С-09-4) | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ"
3 | Направление работникам МУП "НПОПАТ" в письменной форме уведомлений о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора в связи с реорганизацией | Не позднее чем за два месяца до завершения реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ"
4 | Размещение МУП "НПОПАТ" в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизацииМУП "НПОПАТ" | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Директор МУП "НПОПАТ"
5 | Письменное уведомление МУП "НПОПАТ" кредиторов о начале реорганизации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю | Директор МУП "НПОПАТ"
6 | Предоставление МУП "НПОПАТ" в Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска и в Управление по персоналу Администрации города Норильска проекта штатного расписания МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс", вводимого в действие с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс" | В течение двадцати рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ИФНС РФ г.Норильска | Директор МУП "НПОПАТ"
7 | Подготовка разделительного баланса, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников реорганизуемого предприятия и предоставление его в Управление имущества для утверждения | По истечении 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ"
8 | Подготовка проекта распоряжения Администрации города Норильска об утверждении разделительного баланса | В течение пяти рабочих дней с даты поступления разделительного баланса в Управление имущества | Начальник Управления имущества
9 | Подготовка Устава муниципального унитарного предприятия "Транспортно-обслуживающий комплекс" и предоставление его в Управление имущества для утверждения в установленном порядке | В течение пяти рабочих дней после даты утверждения Управлением имущества разделительного баланса | Директор МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс" Начальник Управления имущества
10 | Внесение изменений в Устав МУП "НПОПАТ" | В течение пяти рабочих дней после даты утверждения Управлением имущества разделительного баланса | Директор МУП "НПОПАТ"
11 | Утверждение Устава муниципального унитарного предприятия "Транспортно-обслуживающий комплекс" в установленном порядке и изменений в Устав МУП "НПОПАТ" | В течение семи рабочих дней после даты утверждения Управлением имущества разделительного баланса | Начальник Управления имущества
12 | Осуществить в Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю регистрацию изменений в Устав МУП "НПОПАТ" и Устава МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс" | В порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ | Директор МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс" Директор МУП "НПОПАТ"
13 | Осуществление мероприятий, связанных с регистрацией во внебюджетных фондах и органах статистики МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс", выделенного в результате реорганизации МУП "НПОПАТ" |  | Директор МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс"